Приложение

к приказу управления здравоохранения Липецкой области "Об утверждении плана реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" на 2023 год"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План реализации государственной программы Липецкой области** | | | | | | | | | | | |
|  | **"Развитие здравоохранения Липецкой области"** | | | | | | | | | | | |
|  | (наименование государственной программы) | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий | Вид мероприятия | Наименование объекта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации | | | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета (руб.) | Итого объем ресурсного обеспечения (руб.), значение контрольного события | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Подпрограмма 1  Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x | 11 690 285,00 | 6 735 859 930,06 | 6 747 550 215,06 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 11 690 285,00 | 6 734 538 930,06 | 6 746 229 215,06 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x |  | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 | |
| 2 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1  Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 1 345 000,00 | 732 525 919,05 | 733 870 919,05 | |
| 3 | Мероприятие 1.1.1  Обеспечение деятельности казенных учреждений здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310108000 |  | 33 178 301,05 | 33 178 301,05 | |
| 4 | Контрольное событие  Утверждены бюджетные сметы казенных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецуой области, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 5 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 6 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 7 | Мероприятие 1.1.2  Обеспечение деятельности аппарата управления здравоохранения области | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310100110 |  | 74 426 429,00 | 74 426 429,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310100120 |  | 7 298 971,00 | 7 298 971,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310159800 | 1 345 000,00 |  | 1 345 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310199999 |  | 7 054 000,00 | 7 054 000,00 | |
| 8 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 9 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 10 | Мероприятие 1.1.3  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0310109000 |  | 228 236 083,00 | 228 236 083,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0310109000 |  | 129 508 138,00 | 129 508 138,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310109000 |  | 17 109 000,00 | 17 109 000,00 | |
| 11 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 12 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 13 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 14 | Мероприятие 1.1.4  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0310109000 |  | 121 578 667,00 | 121 578 667,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0310109000 |  | 34 061 130,00 | 34 061 130,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310109000 |  | 79 856 200,00 | 79 856 200,00 | |
| 15 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая РБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 16 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая РБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 17 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая РБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 18 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая РБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 19 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая РБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 20 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Задонская МРБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 21 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Задонская МРБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 22 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Задонская МРБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 23 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Задонская МРБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 24 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Задонская МРБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 25 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (изготовление ПСД) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 26 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (изготовление ПСД) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 27 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (изготовление ПСД) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 28 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (изготовление ПСД) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 29 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Грязинская ЦРБ" (изготовление ПСД) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 30 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Лебедянская МРБ" (изготовление проектной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 31 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Лебедянская МРБ" (изготовление проектной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 32 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Лебедянская МРБ" (изготовление проектной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 33 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Лебедянская МРБ" (изготовление проектной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 34 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Лебедянская МРБ" (изготовление проектной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 35 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 36 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 37 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 38 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 39 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 40 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 41 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 42 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 43 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 44 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская поликлиника №2" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 45 | Мероприятие 1.1.5  Отдельные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития инфраструктуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0310109000 |  | 219 000,00 | 219 000,00 | |
|  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0310109000 |  |  |  | |
| 46 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 47 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 48 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1  Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи населению | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 132 500 000,00 | 132 500 000,00 | |
| 49 | Мероприятие 1.1.1.2  Укрепление материально-технической базы первичного звена медицинских организаций | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0311122200 |  | 132 500 000,00 | 132 500 000,00 | |
| 50 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 51 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 52 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Общий мониторинг | Управление здравоохранения Липецкой области (приобретение автотранспорта) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 53 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Общий мониторинг | Управление здравоохранения Липецкой области (приобретение автотранспорта) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 54 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Общий мониторинг | Управление здравоохранения Липецкой области (приобретение автотранспорта) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 55 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Общий мониторинг | Управление здравоохранения Липецкой области (приобретение автотранспорта) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 56 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг | Управление здравоохранения Липецкой области (приобретение автотранспорта) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 57 | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1  Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x |  | 20 750 690,00 | 20 750 690,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 19 429 690,00 | 19 429 690,00 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x |  | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 | |
| 58 | Мероприятие 1.1.2.15  Реконструкция ГУЗ "Добринская центральная районная больница" | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0311240510 |  | 5 929 690,00 | 5 929 690,00 | |
| 59 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Добринская ЦРБ" для выполнения результатов ПМПЗЗ (реконструкция) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 60 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Добринская ЦРБ" для выполнения результатов ПМПЗЗ (реконструкция) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 61 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Добринская ЦРБ" для выполнения результатов ПМПЗЗ (реконструкция) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 62 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Добринская ЦРБ" для выполнения результатов ПМПЗЗ (реконструкция) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 63 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Добринская ЦРБ" для выполнения результатов ПМПЗЗ (реконструкция) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 64 | Мероприятие 1.1.2.6  Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская районная больница" в с. Доброе | Строгий мониторинг | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 05.04.2023 | 31.12.2023 | 035 | 0909 | 0311240510 |  | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 | |
| 65 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская районная больница" в с. Доброе | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 66 | Контрольное событие  Акт приемки-сдачи выполненых работ, ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская районная больница" в с. Доброе | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 26.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 67 | Мероприятие 1.1.2.16  Реконструкция ГУЗ "Данковская центральная районная больница" | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0311240510 |  | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | |
| 68 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 69 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 70 | Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1  Обязательное медицинское страхование населения Липецкой области | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 5 727 347 800,00 | 5 727 347 800,00 | |
| 71 | Мероприятие 1.1.5.1  Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского образования | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0311477020 |  | 5 620 871 400,00 | 5 620 871 400,00 | |
| 72 | Контрольное событие  Исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского образования, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 65,00 | |
| 73 | Мероприятие 1.1.5.2  Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0311487040 |  | 106 476 400,00 | 106 476 400,00 | |
| 74 | Контрольное событие  Исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 65,00 | |
| 75 | Основное мероприятие 1.6 подпрограммы 1  Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 76 | Мероприятие 1.1.6.1  Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 031N322010 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 77 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 78 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 79 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1  Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 80 | Мероприятие 1.2.1  Приобретение оборудования для государственных медицинских организаций области | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310222010 |  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 81 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 82 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 83 | Мероприятие 1.2.2  Изготовление и распространение полиграфической продукции, а также различных видов социальной рекламы, в том числе аудио- и видеороликов, направленной на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310222010 |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 84 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 85 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 86 | Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 1  Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья) | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 87 | Мероприятие 1.2.2.1  Мероприятия, направленные на повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 031P422010 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 88 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 89 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 90 | Основное мероприятие 2.3 подпрограммы 1  Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 218 100,00 |  | 218 100,00 | |
| 91 | Мероприятие 1.2.3.2  Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 031P354680 | 218 100,00 |  | 218 100,00 | |
| 92 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 93 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 94 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1  Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 95 | Мероприятие 1.3.1  Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310322020 |  | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | |
| 96 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 97 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 98 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1  Диагностика, лечение и профилактика инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 10 127 185,00 | 23 535 521,01 | 33 662 706,01 | |
| 99 | Мероприятие 1.4.1  Приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов в целях раннего выявления вируса иммунодефицита человека и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310422030 |  | 19 175 800,00 | 19 175 800,00 | |
| 100 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 101 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 102 | Мероприятие 1.4.3  Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03104R2020 | 9 148 572,00 | 3 214 363,50 | 12 362 935,50 | |
| 103 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 104 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 105 | Мероприятие 1.4.4  Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03104R2020 | 978 613,00 | 343 837,00 | 1 322 450,00 | |
| 106 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 107 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 108 | Мероприятие 1.4.5  Повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, за счёт средств областного бюджета | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310422240 |  | 801 520,51 | 801 520,51 | |
| 109 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 110 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 111 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1  Диагностика и лечение вирусных гепатитов В и С | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| 112 | Мероприятие 1.5.1  Приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов в целях раннего выявления вирусов гепатита и предупреждения распространения вирусных гепатитов | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0310522040 |  | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| 113 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 114 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 115 | Подпрограмма 2  Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x | 255 657 115,00 | 3 884 779 179,23 | 4 140 436 294,23 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 255 657 115,00 | 3 817 535 300,23 | 4 073 192 415,23 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x |  | 67 243 879,00 | 67 243 879,00 | |
| 116 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2  Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 24 156 800,00 | 2 811 920 076,29 | 2 836 076 876,29 | |
| 117 | Мероприятие 2.1.2  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0320109000 |  | 2 229 339 295,29 | 2 229 339 295,29 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0904 | 0320109000 |  | 73 629 000,00 | 73 629 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320109000 |  | 149 354 000,00 | 149 354 000,00 | |
| 118 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 119 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 120 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 121 | Мероприятие 2.1.3  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0320109000 |  | 168 465 491,00 | 168 465 491,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0904 | 0320109000 |  | 17 217 600,00 | 17 217 600,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320109000 |  | 51 259 000,00 | 51 259 000,00 | |
| 122 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 123 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 124 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 125 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 126 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 127 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 128 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛГБ №4 "Липецк-Мед" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 129 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛОКИБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 130 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛОКИБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 131 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛОКИБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 132 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛОКИБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 133 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "ЛОКИБ" (изготовление проектно-сметной документации) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 134 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" (приобретение оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 135 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" (приобретение оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 136 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" (приобретение оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 137 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" (приобретение оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 138 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" (приобретение оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 139 | Мероприятие 2.1.4  Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 03201R4020 | 16 940 200,00 | 95 000 000,00 | 111 940 200,00 | |
| 140 | Контрольное событие  Исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 65,00 | |
| 141 | Мероприятие 2.1.5  Отдельные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития инфраструктуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0320109000 |  | 4 939 090,00 | 4 939 090,00 | |
| 142 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 143 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 144 | Мероприятие 2.1.6  Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования за счёт средств областного бюджета | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0320170220 |  | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | |
| 145 | Контрольное событие  Исполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 65,00 | |
| 146 | Мероприятие 2.1.7  Медицинские услуги, оказываемые по сурдологии в соответствии с региональным законодательством | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0320109000 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 147 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 148 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 149 | Мероприятие 2.1.10  Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0320109000 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0320154220 | 500 000,00 |  | 500 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320109000 |  | 6 716 600,00 | 6 716 600,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320154220 | 6 716 600,00 |  | 6 716 600,00 | |
| 150 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 151 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 152 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2  Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 1 328 115,00 | 33 666 635,00 | 34 994 750,00 | |
| 153 | Мероприятие 2.1.1.1  Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03211R2020 | 1 328 115,00 | 466 635,00 | 1 794 750,00 | |
| 154 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 155 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 156 | Мероприятие 2.1.1.2  Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом за счёт средств областного бюджета | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0321122230 |  | 8 955 600,00 | 8 955 600,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0321199999 |  | 24 244 400,00 | 24 244 400,00 | |
| 157 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 158 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 159 | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 2  Реализация комплекса мер по материально-техническому оснащению государственных медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 187 142 675,14 | 187 142 675,14 | |
| 160 | Мероприятие 2.1.2.3  Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0321222200 |  | 187 142 675,14 | 187 142 675,14 | |
| 161 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2  Профилактика развития злоупотребления алкоголем и наркозависимости, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 162 | Мероприятие 2.2.2  Оснащение кабинетов медицинского освидетельствования и наркологических кабинетов районных и межрайонных больниц, отделений ГУЗ "Липецкий областной наркологический диспансер" оборудованием для анализа паров этанола в выдыхаемом воздухе и иммунохроматографическими тест-контейнеровами для предварительного определения наркотических и психоактивных веществ в моче | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320222050 |  | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 163 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 164 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 165 | Мероприятие 2.2.3  Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике наркозависимости и снижению медико-социальных последствий потребления наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ) с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320222050 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 166 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 167 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 168 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2  Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 169 | Мероприятие 2.3.1  Приобретение лекарственных средств для тромболитической терапии ишемических инсультов и инфарктов миокарда | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320322060 |  | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| 170 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 171 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 172 | Основное мероприятие 3.1 подпрограммы 2  Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Липецкой области | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x |  | 140 163 879,00 | 140 163 879,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 72 920 000,00 | 72 920 000,00 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x |  | 67 243 879,00 | 67 243 879,00 | |
| 173 | Мероприятие 2.3.1.2  Строительство операционного блока с отделением анестезиологиии и реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке | Строгий мониторинг | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 035 | 0901 | 0323140510 |  | 67 243 879,00 | 67 243 879,00 | |
| 174 | Контрольное событие  Возврат средст в федеральный бюджет, веха | Строгий мониторинг | Операционный блок с отделением анестезиологиии и реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 175 | Мероприятие 2.3.1.4  Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 009 | 0909 | 0323140510 |  | 33 730 000,00 | 33 730 000,00 | |
| 176 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 177 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 178 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 179 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 180 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Реконструкция здания Грязинской больницы под отделение медицинской экспертизы трупов для ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 181 | Мероприятие 2.3.1.5  Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0323140510 |  | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | |
| 182 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 183 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 184 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 185 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 186 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники с устройством лифта ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 187 | Мероприятие 2.3.1.6  Реконструкция ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный Сокол" | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0323140510 |  | 9 690 000,00 | 9 690 000,00 | |
| 188 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" реконструкция диагностического корпуса Шкатова 3 | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 189 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" реконструкция диагностического корпуса Шкатова 3 | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 190 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" реконструкция диагностического корпуса Шкатова 3 | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 191 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" реконструкция диагностического корпуса Шкатова 3 | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 192 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" реконструкция диагностического корпуса Шкатова 3 | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 193 | Основное мероприятие 3.4 подпрограммы 2  Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 6 043 100,00 | 8 595 710,00 | 14 638 810,00 | |
| 194 | Мероприятие 2.3.4.1  Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0904 | 032N155540 | 6 043 100,00 | 8 595 710,00 | 14 638 810,00 | |
| 195 | Контрольное событие  Отчет о работе санитарной авиации, ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 196 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 197 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 198 | Основное мероприятие 3.5 подпрограммы 2  Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 191 908 800,00 | 12 270 073,80 | 204 178 873,80 | |
| 199 | Мероприятие 2.3.5.1  Переоснащение и дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N209000 |  | 5 261 400,00 | 5 261 400,00 | |
| 200 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОКБ" (РП БССЗ) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 26.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 201 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОКБ" (РП БССЗ) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 06.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 202 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОКБ" (РП БССЗ) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 203 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОКБ" (РП БССЗ) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 204 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОКБ" (РП БССЗ) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 205 | Мероприятие 2.3.5.2  Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N251920 | 58 744 000,00 |  | 58 744 000,00 | |
| 206 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 08.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 207 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 19.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 208 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 19.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 209 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 210 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 211 | Мероприятие 2.3.5.3  Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 032N255860 | 133 164 800,00 | 7 008 673,80 | 140 173 473,80 | |
| 212 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 213 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 214 | Основное мероприятие 3.6 подпрограммы 2  Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 32 220 300,00 | 148 908 554,00 | 181 128 854,00 | |
| 215 | Мероприятие 2.3.6.2  Создание центров амбулаторной онкологической помощи | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N322280 |  | 99 198 000,00 | 99 198 000,00 | |
| 216 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Создание центра амбулаторной онкологической помощи ГУЗ "Грязинская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 217 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Создание центра амбулаторной онкологической помощи ГУЗ "Грязинская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 218 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Создание центра амбулаторной онкологической помощи ГУЗ "Грязинская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 219 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Создание центра амбулаторной онкологической помощи ГУЗ "Грязинская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 220 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Создание центра амбулаторной онкологической помощи ГУЗ "Грязинская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 221 | Мероприятие 2.3.6.3  Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N309000 |  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
|  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N351900 | 32 220 300,00 |  | 32 220 300,00 | |
| 222 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Переоснащение оборудованием ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 223 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Переоснащение оборудованием ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 224 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Переоснащение оборудованием ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 225 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Переоснащение оборудованием ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 226 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Переоснащение оборудованием ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 227 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Подготовка помещений для установки оборудования ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 228 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Подготовка помещений для установки оборудования ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 229 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Подготовка помещений для установки оборудования ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 230 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Подготовка помещений для установки оборудования ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 231 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Подготовка помещений для установки оборудования ГУЗ "ЛООД" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 232 | Мероприятие 2.3.6.6  Реконструкция здания ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" под монтаж и установку медицинского оборудования | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 30.06.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 032N340510 |  | 39 710 554,00 | 39 710 554,00 | |
| 233 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" реконструкция здания под монтаж и установку оборудования | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 234 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" реконструкция здания под монтаж и установку оборудования | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 235 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" реконструкция здания под монтаж и установку оборудования | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 236 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" реконструкция здания под монтаж и установку оборудования | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 237 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной онкологический диспансер" реконструкция здания под монтаж и установку оборудования | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 238 | Основное мероприятие 3.7 подпрограммы 2  Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 239 | Мероприятие 2.3.7.1  Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Липецкой области | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 032N809000 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 240 | Контрольное событие  Подготовка и изготовление информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 241 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 242 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 243 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2  Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 278 476 921,00 | 278 476 921,00 | |
| 244 | Мероприятие 2.4.1  Обеспечение деятельности казенных учреждений здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320408000 |  | 44 785 880,00 | 44 785 880,00 | |
| 245 | Контрольное событие  Утверждены бюджетные сметы казенных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецуой области, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 246 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 247 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 248 | Мероприятие 2.4.2  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320409000 |  | 233 691 041,00 | 233 691 041,00 | |
| 249 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 250 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 251 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 252 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2  Организация заготовки донорской крови и ее компонентов | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 205 834 655,00 | 205 834 655,00 | |
| 253 | Мероприятие 2.5.1  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0906 | 0320509000 |  | 197 580 500,00 | 197 580 500,00 | |
| 254 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 255 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 256 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 257 | Мероприятие 2.5.2  Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 15.07.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0906 | 0320509000 |  | 4 254 155,00 | 4 254 155,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 15.07.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0320509000 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 258 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, шт. | Усиленный мониторинг | Приобретние оборудования (Спиртохранилище) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 10.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 259 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, шт. | Усиленный мониторинг | Приобретние оборудования (Спиртохранилище) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 260 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), шт. | Усиленный мониторинг | Приобретние оборудования (Спиртохранилище) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 261 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), шт. | Усиленный мониторинг | Приобретние оборудования (Спиртохранилище) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 262 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретние оборудования (Спиртохранилище) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 263 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 264 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 265 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 266 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 267 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 268 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение оборудования (АИСТ) ГУЗ "ЛОСПК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 269 | Мероприятие 2.5.3  Отдельные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития инфраструктуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0906 | 0320509000 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 270 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 271 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 272 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2  Обеспечение социальных гарантий донорам крови и (или) ее компонентов | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | |
| 273 | Мероприятие 2.6.1  Осуществление выплат донорам крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012г. № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0320670390 |  | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | |
| 274 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 275 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 276 | Подпрограмма 3  Охрана здоровья матери и ребенка | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x | 1 396 770 900,00 | 830 821 918,38 | 2 227 592 818,38 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 15 860 900,00 | 340 904 720,00 | 356 765 620,00 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x | 1 380 910 000,00 | 489 917 198,38 | 1 870 827 198,38 | |
| 277 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3  Совершенствование службы родовспоможения и детства путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 243 618 020,00 | 243 618 020,00 | |
| 278 | Мероприятие 3.1.1  Обеспечение деятельности казенных учреждений здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0330108000 |  | 87 314 372,00 | 87 314 372,00 | |
| 279 | Контрольное событие  Утверждены бюджетные сметы казенных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецуой области, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 280 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 281 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 282 | Мероприятие 3.1.2  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0330109000 |  | 95 055 768,49 | 95 055 768,49 | |
| 283 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 284 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 285 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 286 | Мероприятие 3.1.3  Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0330109000 |  | 36 120 167,00 | 36 120 167,00 | |
|  |  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0330109000 |  | 22 261 380,00 | 22 261 380,00 | |
| 287 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (ремонт плазменного оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 288 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (ремонт плазменного оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 289 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (ремонт плазменного оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 290 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, ед. | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (ремонт плазменного оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 291 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (ремонт плазменного оборудования) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 292 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "ЛГДБ" здания и отдельных помещений здания по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, дом 40, включая изготовление ПСД на капитальный ремонт, проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и оказания услуг по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 10.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 293 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "ЛГДБ" здания и отдельных помещений здания по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, дом 40, включая изготовление ПСД на капитальный ремонт, проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и оказания услуг по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 294 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "ЛГДБ" здания и отдельных помещений здания по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, дом 40, включая изготовление ПСД на капитальный ремонт, проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и оказания услуг по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 295 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "ЛГДБ" здания и отдельных помещений здания по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, дом 40, включая изготовление ПСД на капитальный ремонт, проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и оказания услуг по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 296 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "ЛГДБ" здания и отдельных помещений здания по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, дом 40, включая изготовление ПСД на капитальный ремонт, проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и оказания услуг по осуществлению строительного контроля за проведением капитального ремонта | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 297 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ОДБ" Передвижной аппарат, оборудование 2-ой очереди | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 298 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ОДБ" Передвижной аппарат, оборудование 2-ой очереди | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 299 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ОДБ" Передвижной аппарат, оборудование 2-ой очереди | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 300 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ОДБ" Передвижной аппарат, оборудование 2-ой очереди | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 301 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ОДБ" Передвижной аппарат, оборудование 2-ой очереди | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.10.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 302 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.02.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 303 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 304 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 305 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 306 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 09.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 307 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 308 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования ГУЗ "ЛОПЦ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 309 | Мероприятие 3.1.4  Реализация мероприятий по профилактике искусственного прерывания беременности, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0330122270 |  | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 310 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 311 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 312 | Мероприятие 3.1.5  Отдельные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития инфраструктуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0330109000 |  | 1 380 132,51 | 1 380 132,51 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0330109000 |  | 1 246 200,00 | 1 246 200,00 | |
| 313 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 314 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 315 | Мероприятие 3.1.6  Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов помощи | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0330173040 |  | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 316 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 317 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 318 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 3  Реализация бюджетных инвестиций в государственных медицинских организациях, участвующих в оказании медицинской помощи матерям и детям | x | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 319 | Мероприятие 3.1.1.1  Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул.Московская, 6г | Общий мониторинг | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 035 | 0901 | 0330340150 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 320 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, веха | Общий мониторинг | Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул. Московская, 6 г | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 321 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, веха | Общий мониторинг | Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул. Московская, 6 г | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 322 | Контрольное событие  Акт сдачи-приемки выполненных работ, шт. | Общий мониторинг | Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул. Московская, 6 г | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 323 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), % | Общий мониторинг | Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул. Московская, 6 г | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 05.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 324 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг | Реконструкция корпусов ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" по адресу г.Липецк, ул. Московская, 6 г | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 07.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 325 | Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 3  Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | x | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x | 1 380 910 000,00 | 486 917 198,38 | 1 867 827 198,38 | |
| 326 | Мероприятие 3.1.2.3  Строительство хирургического корпуса ГУЗ "Областная детская больница" в г. Липецке | Строгий мониторинг | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 035 | 0901 | 033N452460 | 1 380 910 000,00 | 486 917 198,38 | 1 867 827 198,38 | |
| 327 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Хирургический корпус ГУЗ "Областная детская больница" в г.Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 328 | Контрольное событие  Заключение контракта, ед. | Строгий мониторинг | Хирургический корпус ГУЗ "Областная детская больница" в г.Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 329 | Контрольное событие  Акт сдачи-приемки выполненных работ, ед. | Строгий мониторинг | Хирургический корпус ГУЗ "Областная детская больница" в г.Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 330 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Хирургический корпус ГУЗ "Областная детская больница" в г.Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 331 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Хирургический корпус ГУЗ "Областная детская больница" в г.Липецке | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 332 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3  Раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 15 860 900,00 | 25 286 700,00 | 41 147 600,00 | |
| 333 | Мероприятие 3.2.1  Приобретение оборудования, наборов реагентов и расходных материалов для пренатальной диагностики и ранней диагностики пяти наследственных заболеваний новорожденных | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0330222070 |  | 19 714 000,00 | 19 714 000,00 | |
| 334 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 335 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 336 | Мероприятие 3.2.2  Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03302R3850 | 15 860 900,00 | 5 572 700,00 | 21 433 600,00 | |
| 337 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 338 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 339 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3  Создание условий для обеспечения доступности медицинской помощи матерям и детям, включая развитие материально-технической базы | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | |
| 340 | Мероприятие 3.4.1  Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0330422200 |  | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | |
| 341 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 342 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 343 | Подпрограмма 4  Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 29 424 600,00 | 349 899 301,00 | 379 323 901,00 | |
| 344 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4  Восстановление трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 29 424 600,00 | 10 338 373,00 | 39 762 973,00 | |
| 345 | Мероприятие 4.1.2  Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 22.09.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03401R7520 | 29 424 600,00 | 10 338 373,00 | 39 762 973,00 | |
| 346 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение медицинского оборудовния для реабилитации (в ГУЗ "ЛГБСМП №1"). | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 26.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 347 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение медицинского оборудовния для реабилитации (в ГУЗ "ЛГБСМП №1"). | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 348 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение медицинского оборудовния для реабилитации (в ГУЗ "ЛГБСМП №1"). | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 26.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 349 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение медицинского оборудовния для реабилитации (в ГУЗ "ЛГБСМП №1"). | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 350 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Приобретение медицинского оборудовния для реабилитации (в ГУЗ "ЛГБСМП №1"). | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 351 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4  Совершенствование методов долечивания и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 312 480 928,00 | 312 480 928,00 | |
| 352 | Мероприятие 4.2.1  Обеспечение деятельности казенных учреждений здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0905 | 0340208000 |  | 87 786 193,00 | 87 786 193,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0340208000 |  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 353 | Контрольное событие  Утверждены бюджетные сметы казенных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецуой области, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 354 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 355 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 356 | Мероприятие 4.2.2  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0905 | 0340209000 |  | 181 214 735,00 | 181 214 735,00 | |
| 357 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 358 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 359 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 360 | Мероприятие 4.2.3  Финансовое обеспечение мероприятий по медицинской реабилитации граждан после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0340209000 |  | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | |
| 361 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 362 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 363 | Мероприятие 4.2.4  Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0905 | 0340209000 |  | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0340209000 |  | 8 680 000,00 | 8 680 000,00 | |
| 364 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 365 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 366 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 21.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 367 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 23.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 368 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 23.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 369 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт (кровля здания грязелечебницы) ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.08.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 370 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт (кровля здания грязелечебницы) ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 371 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт (кровля здания грязелечебницы) ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 23.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 372 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт (кровля здания грязелечебницы) ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 23.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 373 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт (кровля здания грязелечебницы) ГСКУ ЛОДС "Мечта" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 23.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 374 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 4  Реализация бюджетных инвестиций в санаторно-курортных учреждениях здравоохранения | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 27 080 000,00 | 27 080 000,00 | |
| 375 | Мероприятие 4.3.3  Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Липецкая область, г. Липецк, поселок Туберкулезный санаторий "Лесная сказка" | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 22.09.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0905 | 0340340510 |  | 27 080 000,00 | 27 080 000,00 | |
| 376 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 377 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 378 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Общий мониторинг | ОКУ ЛОПТС "Лесная сказка" реконструкция очистных сооружений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 379 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Общий мониторинг | ОКУ ЛОПТС "Лесная сказка" реконструкция очистных сооружений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 380 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Общий мониторинг | ОКУ ЛОПТС "Лесная сказка" реконструкция очистных сооружений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 381 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Общий мониторинг | ОКУ ЛОПТС "Лесная сказка" реконструкция очистных сооружений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 382 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг | ОКУ ЛОПТС "Лесная сказка" реконструкция очистных сооружений | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 383 | Подпрограмма 5  Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 36 251 000,00 | 223 678 836,00 | 259 929 836,00 | |
| 384 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5  Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 36 251 000,00 | 223 678 836,00 | 259 929 836,00 | |
| 385 | Мероприятие 5.1.1  Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0350109000 |  | 173 092 048,00 | 173 092 048,00 | |
| 386 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 387 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 388 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 389 | Мероприятие 5.1.2  Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0350109000 |  | 28 049 950,00 | 28 049 950,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0350109000 |  | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | |
| 390 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 391 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 392 | Мероприятие 5.1.4  Отдельные мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития инфраструктуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0901 | 0350109000 |  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| 393 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 394 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 395 | Мероприятие 5.1.5  Обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, автомобилями и медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03501R2010 | 32 551 000,00 | 11 436 838,00 | 43 987 838,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 03501R2010 | 3 700 000,00 | 1 300 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 396 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 397 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение автотранспорта для выездных бригад патронажных бригад для оказания паллиативной помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 398 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение автотранспорта для выездных бригад патронажных бригад для оказания паллиативной помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 399 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение автотранспорта для выездных бригад патронажных бригад для оказания паллиативной помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 400 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение автотранспорта для выездных бригад патронажных бригад для оказания паллиативной помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 401 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение автотранспорта для выездных бригад патронажных бригад для оказания паллиативной помощи | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 402 | Подпрограмма 6  Кадровое обеспечение системы здравоохранения | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 19 795 500,00 | 352 432 178,84 | 372 227 678,84 | |
| 403 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 6  Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 273 426 463,00 | 273 426 463,00 | |
| 404 | Мероприятие 6.1.1  Обеспечение деятельности профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального (медицинского) образования | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0704 | 0360109000 |  | 111 320 949,00 | 111 320 949,00 | |
| 405 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 406 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 407 | Мероприятие 6.1.2  Субсидии автономным организациям дополнительного профессионального образования на выполнение государственного задания | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0705 | 0360109000 |  | 19 045 314,00 | 19 045 314,00 | |
| 408 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 409 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 410 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 411 | Мероприятие 6.1.3  Субсидии автономным организациям дополнительного профессионального образования на реализацию обучающих мероприятий для работников и добровольцев социально ориентированных организаций | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0705 | 0360109000 |  | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 412 | Контрольное событие  Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на выполнение государственного задания, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 413 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 414 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 415 | Мероприятие 6.1.4  Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360170060 |  | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | |
|  |  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0360171000 |  | 51 500 000,00 | 51 500 000,00 | |
| 416 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 417 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 418 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 419 | Мероприятие 6.1.5  Обеспечение проведения конференций, конкурсов и других мероприятий в сфере здравоохранения, стимулирование лиц, достигших особых результатов в творческой, научной и практической деятельности в сфере здравоохранения | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360127000 |  | 620 000,00 | 620 000,00 | |
| 420 | Контрольное событие  Отчет о проведении конференций, конкурсов и других мероприятий в сфере здравоохранения, ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 421 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 422 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 423 | Мероприятие 6.1.6  Социальная поддержка обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также по программе ординатуры | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0360173040 |  | 81 760 200,00 | 81 760 200,00 | |
| 424 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 425 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 426 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 427 | Мероприятие 6.1.7  Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 009 | 0704 | 0360109000 |  | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 428 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГОУСПО "Елецкий медицинский колледж" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 429 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГОУСПО "Елецкий медицинский колледж" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 430 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГОУСПО "Елецкий медицинский колледж" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 431 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГОУСПО "Елецкий медицинский колледж" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 432 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Капитальный ремонт ГОУСПО "Елецкий медицинский колледж" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 433 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 6  Совершенствование информационного обеспечения кадровых служб | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 434 | Мероприятие 6.2.1  Изготовление и распространение полиграфической продукции, а также различных видов социальной рекламы, в том числе аудио- и видеороликов, направленной на профориентационную работу | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360222090 |  | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 435 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 436 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 437 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 6  Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 7 965 741,84 | 7 965 741,84 | |
| 438 | Мероприятие 6.3.1  Приобретение обучающего оборудования, медицинских тренажеров анатомических моделейдля оснащения профессиональныхобразовательных организаций | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360322100 |  | 7 965 741,84 | 7 965 741,84 | |
| 439 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПОУ "ЛМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 440 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПОУ "ЛМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 441 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПОУ "ЛМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 442 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПОУ "ЛМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 443 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПОУ "ЛМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 444 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАУ ДПО ЦПО | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.09.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 445 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАУ ДПО ЦПО | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 446 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАУ ДПО ЦПО | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 447 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАУ ДПО ЦПО | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 448 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАУ ДПО ЦПО | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 449 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПО "ЕМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 450 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПО "ЕМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 451 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПО "ЕМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 452 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПО "ЕМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 453 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг | Приобретение обучающего оборудования ГАПО "ЕМК" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 454 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 6  Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 8 797 000,00 | 8 797 000,00 | |
| 455 | Мероприятие 6.4.1  Совершенствование работниками с высшим медицинским, фармацевтическим и иным высшим образованием, обеспечивающими предоставление медицинских услуг, профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам и на семинарах | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360422110 |  | 8 297 000,00 | 8 297 000,00 | |
| 456 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 457 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 458 | Мероприятие 6.4.2  Реализация пилотного проекта "Качество и безопасность медицинской деятельности" | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0360422260 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 459 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 460 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 461 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 6  Привлечение и закрепление медицинских работников с целью повышения укомплектованности медицинских организаций области, расположенных в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 19 795 500,00 | 6 955 000,00 | 26 750 500,00 | |
| 462 | Мероприятие 6.5.1  Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03605R1380 | 19 795 500,00 | 6 955 000,00 | 26 750 500,00 | |
| 463 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 464 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 465 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 466 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 6  Обеспечение социальных гарантий работникам и обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 41 422 074,00 | 41 422 074,00 | |
| 467 | Мероприятие 6.7.1  Осуществление выплат работникам в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусств, специалистов ветеринарных служб" | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0360771000 |  | 39 870 474,00 | 39 870 474,00 | |
| 468 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 469 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 470 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 471 | Мероприятие 6.7.2  Осуществление выплат обучающимся в областных профессиональных образовательных организациях в соответствии с Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ "О социльной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" в части иных видов социальной поддержки | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 0360773040 |  | 1 551 600,00 | 1 551 600,00 | |
| 472 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 473 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 474 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 475 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 6  Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 12 615 900,00 | 12 615 900,00 | |
| 476 | Мероприятие 6.9.1  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Липецкой области | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 1003 | 036N571000 |  | 12 115 900,00 | 12 115 900,00 | |
| 477 | Контрольное событие  Отчет о предоставленной социальной поддержке , ед. | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 478 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 479 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 480 | Мероприятие 6.9.2  Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 036N522110 |  | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 481 | Контрольное событие  Охват специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учётом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 482 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 483 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 484 | Подпрограмма 7  Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе в амбулаторных условиях | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 401 816 200,00 | 916 200 000,00 | 1 318 016 200,00 | |
| 485 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 7  Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов и медицинских изделий | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 401 816 200,00 | 916 200 000,00 | 1 318 016 200,00 | |
| 486 | Мероприятие 7.1.1  Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными медикаментами и медицинскими изделиями | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0370151610 | 91 298 700,00 |  | 91 298 700,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0370154600 | 306 933 200,00 |  | 306 933 200,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0370170230 |  | 815 000 000,00 | 815 000 000,00 | |
|  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0902 | 0370170240 |  | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | |
| 487 | Контрольное событие  Актуализирован перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам врачей с 50-процентной скидкой , веха | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.03.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 488 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 489 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 490 | Мероприятие 7.1.3  Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0370122250 |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0370152160 | 3 584 300,00 |  | 3 584 300,00 | |
| 491 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 492 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 493 | Подпрограмма 8  Развитие информатизации в здравоохранении | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 50 238 600,00 | 90 524 900,00 | 140 763 500,00 | |
| 494 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 8  Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 50 238 600,00 | 75 684 900,00 | 125 923 500,00 | |
| 495 | Мероприятие 8.3.1  Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений | Усиленный мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 038N722120 |  | 73 040 763,00 | 73 040 763,00 | |
|  |  | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 038N751140 | 50 238 600,00 | 2 644 137,00 | 52 882 737,00 | |
| 496 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 497 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Усиленный мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 498 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 8  Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе | x | x | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x |  | 14 840 000,00 | 14 840 000,00 | |
| 499 | Мероприятие 8.4.4  Достижение цифровой зрелости здравоохранения в регионе | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 0380499999 |  | 14 840 000,00 | 14 840 000,00 | |
| 500 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 501 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 502 | Подпрограмма A  Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области в 2021-2025 годах | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x | 748 372 900,00 | 65 483 100,00 | 813 856 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 264 766 597,41 | 33 506 612,59 | 298 273 210,00 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x | 483 606 302,59 | 31 976 487,41 | 515 582 790,00 | |
| 503 | Основное мероприятие 4 подпрограммы A  Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | x | x | Всего | .. | .. | x | x | x | 748 372 900,00 | 65 483 100,00 | 813 856 000,00 | |
| Управление здравоохранения Липецкой области | .. | .. | 009 | x | x | 264 766 597,41 | 33 506 612,59 | 298 273 210,00 | |
| Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | .. | 035 | x | x | 483 606 302,59 | 31 976 487,41 | 515 582 790,00 | |
| 504 | Мероприятие A.4.1  Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 009 | 0909 | 03АN953650 | 5 785 255,00 | 382 535,00 | 6 167 790,00 | |
| 505 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ "ЛГДБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 506 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ "ЛГДБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 25.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 507 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ "ЛГДБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 508 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ "ЛГДБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 26.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 509 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт поликлиники ГУЗ "ЛГДБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 26.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 510 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 511 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 512 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 11.07.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 513 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 514 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 515 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Капитальный ремонт ГУЗ "Лебедянская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 516 | Мероприятие A.4.2  Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03АN953650 | 59 019 200,00 | 3 902 400,00 | 62 921 600,00 | |
| 517 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 518 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 519 | Мероприятие A.4.3  Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 009 | 1003 | 03АN971000 |  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 520 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 521 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 522 | Мероприятие A.4.4  Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | Общий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 01.12.2023 | 009 | 0704 | 03АN909000 |  | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 523 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.11.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 524 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Общий мониторинг |  | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 29.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 525 | Мероприятие A.4.5  С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 22.09.2023 | 31.12.2023 | 009 | 0909 | 03АN953650 | 1 197 280,00 | 79 160,00 | 1 276 440,00 | |
| 526 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования (аппарат стационарный рентгеновский для цифровой рентгенографии) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 17.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 527 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования (аппарат стационарный рентгеновский для цифровой рентгенографии) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 24.10.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 528 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования (аппарат стационарный рентгеновский для цифровой рентгенографии) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 529 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования (аппарат стационарный рентгеновский для цифровой рентгенографии) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 530 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Приобретение оборудования (аппарат стационарный рентгеновский для цифровой рентгенографии) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.12.2023 |  |  |  |  |  | 70,00 | |
| 531 | Мероприятие A.4.6  Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 009 | 0909 | 03АN953650 | 26 778 200,00 | 1 770 600,00 | 28 548 800,00 | |
| 532 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Добринская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 533 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Добринская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 534 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Добринская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 535 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Добринская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 536 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Добринская ЦРБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 20.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 537 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Хлевенская РБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 02.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 538 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Хлевенская РБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 539 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Хлевенская РБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 28.11.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 540 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Хлевенская РБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 14.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 541 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Реконструкция поликлиники ГУЗ "Хлевенская РБ" | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 14.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 542 | Мероприятие A.4.7  Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Строгий мониторинг | x | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 035 | 0909 | 03АN953650 | 483 606 302,59 | 31 976 487,41 | 515 582 790,00 | |
| 543 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, веха | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 10.04.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 544 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, веха | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 545 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 546 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 547 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 548 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 549 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 550 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 551 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 552 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 553 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 554 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 555 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 556 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 557 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 558 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" | Управление строительства и архитектуры Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 559 | Мероприятие A.4.8  Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц (в части оснащения) | Строгий мониторинг | x | Управление здравоохранения Липецкой области | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 009 | 0909 | 03АN953650 | 171 986 662,41 | 11 371 917,59 | 183 358 580,00 | |
| 560 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 561 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 562 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 563 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 564 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Елецкая РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 565 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 566 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 567 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 568 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 569 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство ООВП ГУЗ "Липецкая ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 570 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 571 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 572 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 573 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 574 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство стационарно-поликлинического корпуса ГУЗ "Добровская ЦРБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 575 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 576 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 577 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 578 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 579 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство детской поликлиники и женской консультации ГУЗ "Чаплыгинская РБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
| 580 | Контрольное событие  Проведение конкурсных (закупочных) процедур, ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 581 | Контрольное событие  Заключение государственного контракта, ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 582 | Контрольное событие  Акт ввода объекта в эксплуатацию или поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 01.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 583 | Контрольное событие  Оплата выполненных работ (закупленных товаров, оказанных услуг), ед. | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 1,00 | |
| 584 | Контрольное событие  Доля кассового исполнения, % | Строгий мониторинг | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "ЛГДБ" (оснащение) | Управление здравоохранения Липецкой области | .. | 15.12.2023 |  |  |  |  |  | 100,00 | |
|  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 950 017 100,00** | **13 449 679 343,51** | **16 399 696 443,51** | |
|  | **Управление здравоохранения Липецкой области** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 085 500 797,41** | **12 859 220 778,72** | **13 944 721 576,13** | |
|  | **Управление строительства и архитектуры Липецкой области** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 864 516 302,59** | **590 458 564,79** | **2 454 974 867,38** | |